## List1
TROŠKOVNIK USLUGE NADZORA IZVRŠENJA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KOTLOVNICE
NAPOMENE I UVJETI TROŠKOVNIKA
Nadzor se vrši sukladno navedenim zakonima, propisima i obavezama:
Zakonu o gradnji (NN 153/13 NN 20/17 i NN 39/19)
Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i
načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća
nadzornog inženjera NN 111/14,107/15 i 20/17, i
ostalim pravilima struke, posebnim zakonima i podzakonskim aktima te
posebnim uzancama o građenju koji reguliraju poslove stručnog nadzora
građenja;
Glavnom strojarskom projektu rekonstrukcije kotlovnice
Troškovniku strojarskih instalacija
Ugovoru o izvršenju radova na rekonstrukciji kotlovnice Podružnice Prekrižje
Izvršitelj nadzora posebno je obvezan:
Upoznati se s radovima koji će se izvoditi,detaljno pregledati i upoznati se sa kompletnom projektnom dokumentacijom te se upoznati sa lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi
Uvesti izvođača radova u posao upisom početka radova u Građevinski dnevnik i sastaviti Zapisnik a sve poštujući odredbe Ugovora o radovima sklopljenog između izvođača radova i Naručitelja
Imenovati nadzorne inžinjere
Vršiti nadzor nad izvođenjem radova koji su predmet Ugovora o radovima
Vršiti kontrolu kvalitete izvedenih radova po fazama u skladu s dinamičkim planom izvođenja radova
Vršiti kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i opreme putem atestne dokumentacije,garantnih listova i dr,sva izvješća te ocjene kvalitete materijala i radova moraju biti redovno dokumentirani kroz građevinski dnevnik
Otvarati kontrolirati i ovjeravati dokumentaciju:građevinski dnevnik građevinsku knjigu ,okončanu situaciju
Pratiti napredovanje radova,analizirati uzorke eventualnog zakašnjenja te intervenirati radi savladavanja objektivnih razloga zakašnjenja i dovođenje tijeka radova u sklad s rokom izvođenja radova
Davati upute,kontrolirati i na licu mjesta pregledavati utvrđivati i preuzimati pojedine faze izvedenih radova putem građevinskog dnevnika
Svakodnevno pratitiradove prema Glavnom strojarskom projektu uz stalno dnevno prisustvovanje tijekom cijelog razdoblja radova
Voditi zapisnike sa operativnih i drugih sastanaka
Pravovremeno davati potrebna objašnjenja projekta i ostale dokumentacije na gradilištu te rješavati pojedine detalje izvedbe na zahtjev Izvođača i to u suradnji i uz suglasnost projektanta putem Građevinskog dnevnika
Surađivati s projektantom i predstavnikom naručitelja kod rješavanja pojedinih tehničkih pitanja što uključuje i potrebe za izmjenom dijela projektnih rješenja nadzorni inženjer je dužan iste projektno obraditi,predložiti projektantu i na tako predložena rješenja ishoditi pisanu suglasnost projektanta
Izrađivati popis dopuna i izmjena projektne dokumentacije
Za sve ugovorene radove odnosno radove koji na bilo koji način odstupaju od ugovora,odnosno ugovorenog troškovnika unaprijed će se tražiti suglasnost Naručitelja,predhodna kontrola i ovjera analize cijene
Izraditi završno Izvješće
Surađivati pri kontroli i utvrđivanju eventualnih oštećenja imovine trećih lica
Voditi primopredaju izvedenih radova Naručitelju i okončani obračun za izradu zapisnika,obavljanje svih tehničkih radnji oko primopredaje te konačnog obračuna zajedno s predstavnikom Izvođača radova, te pregled, sređivanje i ovjeravanje od Izvođača radova predane dokumentacije
Jedinična cijena usluge iz troškovnika je fiksna i nepromjenjiva za cijelo vrijeme važenja ugovora
Ugovorena vrijednost za nabavu radova=496.636,00kn bez PDV-a
Usluga stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije kotlovnice u Podružnici Prekrižje,Gornje Prekrižje 48,Zagreb
Red.br. | Naziv usluge | Jed.mjereUkupno | Jedinična cijena u kunama(bez PDV-a) | UKUPNO bez PDV-a
1. | Usluge stručnog nadzora(demontaže,plinske kotlovnice,ventilacije,plinske instalacije-strojarske instalacije) | komplet |  | 0
| CIJENA PONUDE bez PDV-a |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| SVEUKUPNA CIJENA PONUDE sa PDV-om |  |  | 0
U | _________________________,_______________________2019.godina
| M.P. | ____________________________________
Potpis ovlaštene osobe ponuditelja